## Slide 1: Personal – Folie1
T3-ShareList Statusbericht
Vom 3.5.2022
Adrian Schauer, Fabian Lasser, Raymond Ermler, Mirac Fidanci und Luka Grgic

## Slide 2: Gesamtstatus
Zeitpuffer wurde in bestimmten Bereichen erstellt
Aufgaben wurden zeitgerecht erledigt
Projekt in Schwierigkeiten
Notes: Keine Maßnahmen

## Slide 3: Personal – Folie2
Ziele
Ziele wurden nicht abgeändert

## Slide 4: Leistungsfortschritt
Frontend
Frontend Skizze ist fertig
Design ist in Planung
Struktur ist in Arbeit
Backend
API ist fertig
Datenbank ist fertig
Testen
Frontend noch nicht getestet
Backend noch nicht getestet
Mailserver ist fertig
Notes: Maßnahmen:
Mehr aufs Frontend konzentrieren
Tests machen

## Slide 5: Terminstatus
Dokumente
Termingerecht abgegeben
Meilensteine
Nicht alle Zeitgemäß erreicht
Notes: Maßnahmen:
Mehr Zeit ins Website-Design investieren

## Slide 6: Meilensteine
Fabian Lasser
Datenbank implementiert (Soll: 1.4.2022) (Ist: 15.3.2022)
API-Anfragen Handling integriert (Soll: 20.4.2022) (Ist: 17.4.2022)
Website-Design fertiggestellt (Soll: 1.5.2022)
API-Integration fertiggestellt (Soll: 5.5.2022)
Testen abgeschlossen (Soll: 7.6.2022)
Projekt abgeschlossen (Soll: 7.6.2022)

## Slide 7: Ressourcen/Kosten Soll: 100h Ist: 112h
Chart: Stunden-Ist
| 1. Adrian Schauer | 2. Raymond Ermler | 3. Mirac Fidanci | 4. Luka Grgic | 5. Fabian Lasser
Stunden | 25 | 24 | 15 | 15 | 21
Chart: Stunden-Soll
| 1. Adrian Schauer | 2. Raymond Ermler | 3. Mirac Fidanci | 4. Luka Grgic | 5. Fabian Lasser
Stunden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Notes: Maßnahmen:
Mirac Fidanci und Luka Grgic mehr zum Arbeiten motivieren

## Slide 8: Personal – Folie2
Kontext
Das Projektumfeld hat sich derzeit nicht geändert
Notes: Maßnahmen:
Es sind keine Maßnahmen erforderlich

## Slide 9: Personal – Folie2
Organisation
Organisation wurde nicht geändert
Notes: Maßnahmen:
Es sind keine Maßnahmen erforderlich

## Slide 10: Wesentliche Tätigkeiten
Letzte Periode
Backend abgeschlossen
Datenbank abgeschlossen
Skizzen abgeschlossen
Nächste Periode
Frontend abschließen
Backend testen
Frontend testen

## Slide 11: Personal – Folie10
Vielen Dank!
Adrian Schauer, Fabian Lasser, Raymond Ermler, Mirac Fidanci und Luka Grgic